  АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОЮРЬЕВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
 СТАРОЮРЬЕВСКОГО РАЙОНА

П Р И К А З

11.10.2017	с.Староюрьево	№ 160

Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Староюрьевском районе в 2017-2018 учебном году»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Староюрьевском районе в 2017-2018 учебном году ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить дорожную карту «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Староюрьевском районе 2017-2018 учебном году» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста отдела образования О.В.Дмитриеву.

И.о.начальника отдела М.И.Суворинова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу отдела образования администрации Староюрьевского района от 11.10.2017 № 160

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Староюрьевском районе в 2017-2018 учебном году

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные / исполнители
Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году
1.	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году	июль-август 2017	Дмитриева О.В.
2.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году	июль-август 2017	Руководители ОО
3.	Рассмотрение результатов ГИА-2017 на совещании руководителей образовательных организаций (далее – ОО)	август 2017	Архипова Г.Н. / Дмитриева О.В.
4.	Обсуждение результатов ГИА-9, ГИА-11, в том числе единого государственного экзамена (далее-ЕГЭ) и определение направлений повышения качества образования в 2017-2018 учебном году на заседаниях методических объединений учителей-предметников.	август 2017	Архипова Г.Н. / Коновалова Г.В.
Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
1.	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании, подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам (разработка комплекса мер по подготовке обучающихся 9-х классов, не сдавших ГИА по предметам в основной период, к сдаче экзаменов в дополнительные сроки)	июль-август 2017	Отдел образования / Руководители ОО
2.	Разработка индивидуальных планов работы по подготовке к ГИА-2018 для каждого обучающегося, не получившего аттестат об основном общем образовании	август 2017	Руководители ОО
3.	Организация внутришкольного контроля за качеством преподавания учебных предметов	в течение учебного года	Руководители ОО
4.	Организация участия в мониторинговых исследованиях качества образования, национальных исследованиях качества образования, всероссийских проверочных работах (в соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской области от 20.02.2017 №399 «Об организации мониторинга качества образования в 2017 году»)	в течение года	Отдел образования / Руководители ОО
Нормативное правовое обеспечение
1.	Ознакомление участников ГИА с нормативными правовыми актами федерального и регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году	в течение учебного года	Отдел образования / Руководители ОО
2.	Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствии с региональными и федеральными НПА	в течение учебного года	Архипова Г.Н. / Дмитриева О.В.
3.	Организация реализаций мероприятий в соответствии с приказом управления образования и науки области «Об организации мониторинга качества образования в 2017 году»	в течение года	Архипова Г.Н. / Дмитриева О.В. / Руководители ОО
Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
1.	Организация и проведение обучения для: / руководителей ППЭ; / организаторов ППЭ; / технических специалистов ППЭ; / общественных наблюдателей.	февраль – май 2017	Дмитриева О.В. / Руководители ОО
2.	Участие педагогов в обучающих методических семинарах, круглых столах по вопросам организации и проведения ГИА	в течение учебного года	Коновалова Г.В. / Руководители ОО
Организационное сопровождение ГИА- 9 и ГИА- 11
1.	Подготовка к проведению ГИА в сентябре 2017 года: / организация участия в ГИА-9 по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России от 09.01.2017 №2 (сентябрь). / Сбор заявлений на написание итогового сочинения для допуска ГИА-11 (октябрь-ноябрь 2017).	август–ноябрь 2017	Отдел образования / Руководители ОО
2.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, в т.ч.: / выпускников ОО текущего учебного года; / выпускников прошлых лет; / лиц, не прошедших ГИА в 2017 году; / лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов	до 31 декабря 2017	Отдел образования / ИМЦ / Руководители ОО
3.	Подготовка информации для формирования в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 №1394) и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (далее – График ФЦТ), и внесения следующих сведений в РИС: / списка ППЭ; / аудиторий ППЭ	ноябрь 2017	Отдел образования / ИМЦ / Руководители ОО
4.	Сбор сведений и внесение в РИС сведений по участникам ГИА с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, форме ГИА и категориям участников ГИА: / Участников ГИА по программам основного общего образования / Участников ГИА по программам среднего общего образования	до 01.03.2017 / до 01.02.2017	Отдел образования / ИМЦ / Руководители ОО
5.	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА: / руководителей ППЭ; / организаторов ППЭ; / технических специалистов ППЭ; / общественных наблюдателей	в зависимости от этапа ГИА	Дмитриева О.В. / Руководители ОО
6.	Организация и проведение итогового сочинения: / в основной срок: / в дополнительные сроки	декабрь 2017, февраль, май 2018	Отдел образования / Руководители ОО
7.	Обеспечение межведомственного взаимодействия с ТОГБУЗ «Староюрьевская ЦРБ» МО МВД РФ «Первомайский», Северным РЭС филиала ОАО «МРСК – Центра» «Тамбовэнерго»	в течение учебного года	Отдел образования
8.	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, выпускников, имеющих статус «ребёнок-инвалид», «инвалид»	в течение учебного года	Руководители ОО
9.	Организация взаимодействия с областной психолого-медико-педагогической комиссией по вопросам обеспечения проведения ГИА для выпускников с ограниченными возможностями здоровья	в течение учебного года	Отдел образования / Руководители ОО
10.	Организация и проведение мероприятий, направленных на психологическое сопровождение и организацию психологической подготовки выпускников к ГИА	в течение учебного года	Отдел образования / Руководители ОО
11.	Проведения мониторинга готовности ОО к участию выпускников в ГИА	в течение учебного года	Отдел образования / Руководители ОО
Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА-9, ГИА-11, их родителей (законных представителей), размещение информации на сайте отдела образования, сайтах образовательных организаций	в течение учебного года	Отдел образования / ИМЦ / Руководители ОО
2.	Организация работы «горячей линии», телефона доверия по вопросам ГИА	постоянно	Отдел образования
3.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2018 году	постоянно	Отдел образования
4.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2018 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО	постоянно	Руководители ОО
5.	Ознакомление участников ГИА-9, ГИА-11, родителей (законных представителей) с нормативными документами о порядке проведения ГИА	постоянно	Руководители ОО
6.	Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11	в течение учебного года	Руководители ОО
7.	Организация сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11, их родителей (законных представителей) в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам	в течение учебного года	Руководители ОО